## Analyse textuelle
Analyse textuelle
Membres de l'équipe
Carl Kevin Gbeti | L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
Frédéric Châteauneuf | L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Lemar Andar | Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
Mathieu Mailloux | les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
Rayane Rachid Kennaf | On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Interface | Inscrire | Fremium
| Serveur | Obtenir | Admin
| Modules | Identifier | Utilisateurs
| Gestion | Gerer | Binaire ( écriture binaire du fichier )
| Mise à jour | Ajouter | Multimédia
| Facturation | Retirer
| Services | Comptabiliser
BD
Indentification
Clients
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Requête | Delivrer | Intégrité
| Maquette | Encrypter
| Hashage mot de passe utilisateur | Diviser
| Forfaits | Personnaliser
Statistique
doublon des données
Engin de recherche
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Mode d'emploi ( module )
FAQ ( qui sera modifiable sur le long terme)
Support technique
Rabais fidélité
Free trial
Service d'événement
sauver en pdf ( clients)

## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Cas dusageScénarii dutilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Fournisseur = nous (développeurs du logiciels)
Locateur = clients du fournisseur (ceux qui utiliseront nos modules)
Clients = clients du locateur
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
locateur | Login | cliquer demarrer pour ouvrir portail utilisateur | création d'une instance de la classe Vue | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  |  | création de la d'une vue - cadre principal | Utiliser le FOR pour des boucles
création d'un cadre login
self.vue.afficher_login()
entrer identifiant
entrer mot de passe
cliquer sur bouton login
identifier_usager(self,nom,mdp)
IF nom == nom AND mdp == mdp
telecharger_modules()
trouver_projets()
ELSE
erreur_login()
locateur_admin | s'inscrit | Humain | Machine
cliquer sur le bouton s'inscrire
ouvre une nouvelle fenêtre
affiche la fenêtre inscription
demande les informations
rentre ses informations
clique sur le bouton inscrire
vérfier si les infos sont valides : pas de numéro et pas vide
verifie la licence (SHVJHAV-KVDAKJVADK)
récupère les infos
les mets dans une base de donnée
faire revenir à la fenêtre login
locateur_admin | ajouter ses employés | Humain | Machine
cliquer sur le bouton inscrire employe
ouvre une nouvelle fenêtre
affiche la fenêtre inscription
demande les informations
rentre ses informations
clique sur le bouton inscrire
vérfier si les infos sont valides : pas de numéro et pas vide
récupère les infos
les mets dans une base de donnée
faire revenir à la fenêtre login
locateur_utilisateur | ajouter du matériel | Humain | Machine
humain se connecte
verifie si s'est un admin ou un utilisateurs
ouvre la page d'acceuil
clique sur les modules disponible
ouvre la page des modules disponibles
clique sur le module ajout de materiel
ouvre le module specifique
interagit avec le module (inscrit les informations)
clique ajout
ajoute les materiaux dans la base de données
fournisseur | générer une facture | Humain | Machine
vérifie si c'est un nouveau mois
vérifier la base de donnée
calculer la facture
inscrit la facture a la base de donnée
envoie la facture au fournisseur
recoit la facture
locateur_admin | payer une facture | consulte la facture
clique sur le button payer
change le statut de la facture pour payé
locateur_utilisateur | générer une facture (facturer un client) | Humain | Machine
Demande une facture
consulte la base de donnée
compile l'information
générer un pdf
retourne le pdf à l'humain
recoit la facture
envoie la facture aux clients
locateur_utilisateur | changer le statut d'une facture (payée par le client) | Humain | Machine
consulter la facture
clique sur le button payer
change le statut de la facture pour payé
locateur_utilisateur | consulter le mode d'emploi | Humain | Machine
clique sur le mode emploi
ouvre la fenêtre mode emploi
chercher dans le mode d'emploi
recherche les mots cles
va sur la premiere return
autres mots cless avec des fleches(bouton)
se deplace dans le fichier
locateur_admin | personnaliser l'interface | Humain | Machine
se login en tant qu'admin
clique sur le bouton personnaliser menu
ouvre la fenêtre personnaliserMenu
affiche les couleurs disponibles pour l'interface
choisi parmis les couleurs
affiche les fonts disponibles pour les caractères
choisi parmis les fonts disponibles
récupère les choix de l'utilisateurs
applique ses choix
locateur_utilisateur | accéder un module | Humain | Machine
cliquer sur le module
trouver_module()
changer_cadre(self,nom_cadre)
afficher le cadre du module
locateur_admin | télecharger mise a jour | Humain | Machine
clique sur le button update
retourne une liste des versions disponibles
cliquer pour infomations
envoie les informations
selectionner si l'update se fait au prochain
mettre à jour sa base de donnée
locateur_utilisateur | envoyer une requête à l'admin | Humain | Machine
cliquer sur un module le module desiré
rajouter_module()
verifier si le module est disponible
IF oui
envoyer une requête à l'administrateur
ELSE
générer un message " module déjà disponible"
locateur_admin | gérer les requêtes | Humain | Machine
cliquer sur le module gestion
trouver module gestion
afficher module gestion
recuperer les données lié a l'administrateur
afficher les données
cliquer sur la requete desiré
afficher les détails de la requête
gérer la requete
IF accepter requête
ajouter_module()
ELSE
annuler_requete()
locateur_utilisateur | ajouter un client | Humain | Machine
ouvre le module ajout client
ouvre la fenêtre ajout client
inscrit les données du client
récupère les données du client
inscrit les données à la BD
ouvre la fenêtre modules
locateur_utilisateur | générer un projet | Humain | Machine
recois un projet d'un client
cliquer sur le module nouveauProjet
afficher module projet
creer une instance de Projet
Inscrit les modules nécessaires
vérifie si il a deja les modules (selon le nb d'employe)
inscrit les employe au projet
vérifie si l'employe existe
appuyer sur le bouton creer
creer un projet (réservation de module)
facture les modlues qu'il n'avait deja pas
locateur_utilisateur | gérer un projet | Humain | Machine
clique sur le projet existant
affiche les données du projet (employé attribuer, modules utiliser)
ajouter d'autre employe
verifie si l'employe existe
ajout l'employe au projet (base donnée)
ajouter d'autre modules
ajout module au projet (base donnée)
charge le module si il n'est pas déja acheter
locateur_utilisateur | consulter un horaire | Humain | Machine
clique sur le boutton consulter_horaire
ouvre la fenêtre details_horaire
locateur_utilisateur | vérifier la disponibilité d'un matériel | Humain | Machine
clique sur le bouton materiel
ouvre la fenêtre matériel
affichage la liste du materiel (read only)
clique sur bouton rechercher_materiel
demande mot-clés pour le matériel
inscrit le mots-clé pour le matériel
affiche si le matériel est disponible ou non
locateur_utilisateur | réserver du matériel | Humain | Machine
clique sur le bouton materiel
affiche la fenetre materiel
clique sur le bouton reserver_materiel
affiche des les checkbox et donne le choix du nombre
choisi les materiaux et la quantité.
ajoute au panier
inscrit la résevation à la BD
confirme le total
fournisseur | accéder au mode développeur | Humain | Machine
le developpeur se connecte à au portail
inscrit le second mot de passe pour s'identifier en tant que developpeur
télécharge le module spécial
affiche le module spécial
consulte le module spécial

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
|  |  |  | Indentification |  |  |  |  | Materiel | ajouter
| Votre nom |  |  |  |  | liste qu'on peut defiler |  |  | nb de materiel
[6 empty] | box |  |  | 3
[6 empty] | triangle |  |  | 0
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer |  |  | reserver |  |  | rechercher
employe
[7 empty] | nom | prenom |  |  | tritre
nom employe : compagnie
module
employe
projet
locaux
|  | rechercher employe |  |  | ajouter employe
|  |  |  | locaux |  |  |  |  | Projet
|  | Adresse locaux : compagnie | [5 empty] | Projet :
|  | rechercher local |  |  | ajouter local |  |  | creer projet |  |  | modifier projet
|  |  |  | messagerie |  |  |  |  | Facture
|  | mesage de : text | [5 empty] | Facture pour : Montant :
|  | envoyer |  |  | effacer |  |  | generer facture |  |  | consulter facture
|  |  |  | Developpeur |  |  |  |  | Admin
|  | liste de locateurs | [5 empty] | liste de users : reqûete en cours
|  | consulter un locateur |  |  | supprimer locateur |  |  | accepter requête |  |  | refuser requête

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
les accents ne seront pas utilisés par souçi d'uniformité avec le nommage dans le code
nous utiliserons cette relation de communication entre les différentes architectures du code
CRC |  | ctrl = controleur |  | vue <-> ctrl_vue <-> ctrl_modele <-> modele
|  | BaseDeDonnees | modele | Collaboration
de: ctrl_modele
vers: ctrl_modele
Responsabilité
Contenir de l'ensemble des données utilisées dans le projet.
La base de donnée, le DAO ainsi que le ctrl_modele sont dans le serveur uniquement. Ne seront jamais directement accessible par le locateur.
retourner_info()
inscrire_enregistrement()
modifier_enregistrement()
|  | Classe : DAO | modele | Collaboration
de: ctrl_vue
vers: ctrl_modele
Responsabilité
|  | generer_requete(type) | type: lecture, ecriture, modification
|  | creer_table() | seulement accessible par l'équipe de developpement
|  | supprimer_table() | seulement accessible par l'équipe de developpement
|  | Classe : Module | vue | Collaboration
de: ctrl_vue
vers: ctrl_vue
Responsabilité
afficher_donnees()
recuperer_donnees()
recuperer_choix()
selectionner_donnees()
|  | inscrire_processus_DAO() | seulement accessible par l'équipe de developpement
|  | lister_processus_DAO() | seulement accessible par l'équipe de developpement
|  | Classe : CtrlVue | ctrl_vue | Collaboration
de: vue, ctrl_modele
vers: vue, ctrl_modele
Responsabilité
|  | envoyer_donnees() | login - requete ...
|  | retourner_donnees() | resultat - erreur ...
demarrer_connexion()
generer_pdf()
terminer_connexion()
inscrire_DAO()
recuperer_DAO()
|  | Classe : CtrlModele | ctrl_modele | Collaboration
de: ctrl_vue, modele
vers: ctrl_vue, modele
Responsabilité
adresser_requete()
recuperer_resultat()
activer_connexion()
couper_connexion()
|  | suppression_modules() | lorsque la licence est échue ou le module désactivé
inscrire_processus_DAO()
lister_processus_DAO()
|  | Classe : Serveur | modele | Collaboration
de: ctrl_modele
vers: ctrl_modele
Responsabilité
telecharger_modules()

## Modele de donnees
Les noms des tables et des champs n'utilisent ni les majuscules ni les accents par souçi d'uniformité
adresse
INTEGER PK | id_adresse
TEXT | rue
INTEGER | numero
TEXT | appartement
TEXT | ville
TEXT | province_etat
TEXT | pays
TEXT | code_postal
personne
INTEGER PK | id_personne
TEXT | nom
TEXT | prenom
TEXT | courriel
INTEGER FK | adresse
TEXT | telephone
module |  |  | personne_module
INT PK | id_module |  | INTEGER PK | id_personne_module
TEXT | nom |  | INTEGER FK | personne
INTEGER | version |  | INTEGER FK | module
REAL | prix_jour
locateur |  |  | locateur_employe |  | locateur_equipement |  | employe_role |  | locateur_client
INTEGER PK | id_locateur |  | INTEGER PK | id_locateur_employe | INT PK | id_locateur_equipement | INTEGER PK | id_employe_role | INTEGER PK | id_locateur_client
TEXT | nom_compagnie |  | INTEGER FK | locateur | INTEGER FK | locateur | INTEGER FK | employe | INTEGER FK | locateur
TEXT | telephone |  | INTEGER FK | employe | INTEGER FK | equipement | INTEGER FK | role | INTEGER FK | client
INTEGER FK | adresse |  | REAL | salaire | INTEGER FK | rangement |  | employe=personne |  | client=personne
[5 empty] | TEXT | no_serie
[5 empty] | NUMERIC | date_achat
usager |  |  |  |  | REAL | valeur_achat
INTEGER PK | id_usager |  |  |  | REAL | valeur_location
INTEGER FK | usager
INTEGER FK | locateur
TEXT | identifiant
TEXT | mdp
TEXT | permission
equipement
INTEGER PK | id_equipement |  | projet_employe |  | projet_localisation |  | projet_equipement |  | facture_client
TEXT | type |  | INTEGER PK | id_projet_employe | INTEGER PK | id_projet_localisation | INT PK | id_projet_equipement | INTEGER PK | id_facture_client
TEXT | modele |  | INTEGER FK | projet | INTEGER FK | projet | INTEGER FK | projet | INTEGER FK | client
|  |  | INTEGER FK | employe | INTEGER FK | emplacement | INTEGER FK | equipement | INTEGER FK | projet
local |  |  | INTEGER FK | locateur | INTEGER FK | local |  |  | TEXT | detail
INTEGER PK | id_local |  |  | employe=personne |  | emplacement = adresse |  |  | REAL | montant
NUMERIC | adresse |  |  |  |  | local = local |  |  | TEXT | statut
client = personne
projet
INTEGER PK | id_projet
INTEGER FK | locateur
NUMERIC | debut
NUMERIC | fin
facture_locateur
INTEGER PK | id_facture_locateur
INTEGER FK | locateur
TEXT | details | la partie details fera l'inventaire des modules utilisées par les employés du locateur sur une période de facturation
REAL | montant
TEXT | statut
client = personne
statistique
INTEGER PK | id_statistique
INTEGER FK | module
INT | nb_utilisateurs
Schéma affichant les liens entre les différentes tables de la base de données
role
INTEGER PK | id_role
TEXT | role
message
INTEGER PK | id_message
TEXT | contenu
INTEGER FK | expediteur
INTEGER FK | destinataire

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Carl Kevin Gbeti
Frédéric Châteauneuf |  |  |  |  | À determiner a chaque fin de sprint
Lemar Andar | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Mathieu Mailloux | Login | ÉLEVÉE | > 6 | 1 | 80%
Rayane Rachid Kennaf | Inscription | ÉLEVÉE | > 6 | 1 | 50%
| ajoutEmploye ( de l'admin) | ÉLEVÉE | > 6 | 1 | 10%
| Generer une facture (fournisseur) | ÉLEVÉE | > 6 | 1 | 0%
| Accès module | ÉLEVÉE | > 6 | 1 | 20%
| ajoutClient | ÉLEVÉE | > 6 | 1 | 20%
À la fin du sprint1: Dao et requêtes Insert n'étaient pas complétées et n'ont pas été mentionnées comme une fonctionnalité à prévoir.
| ajoutMateriel (de l'admin) | ÉLEVÉE - MOYENNE | 2022-06-04 | 2
| Payer une facture | ÉLEVÉE - MOYENNE | 2022-06-04 | 2
| envoyer requête admin (de l'utilistateur) | MOYENNE | 2022-06-04 | 2
| Gerer les requêtes | MOYENNE | 2022-06-04 | 2
| Generer un projet | ÉLEVÉE - MOYENNE | 2022-06-04 | 2
| Disponibilite materiel | MOYENNE | 2022-06-04 | 2
| Reservation materiel | MOYENNE | 2022-06-04 | 2
| Mode d'emploi | FAIBLE | 2022-04-02 | 3
| Personnalisation interface | FAIBLE | 2022-04-02 | 3
| mise à jour | FAIBLE | 2022-04-02 | 3
| Consulter un horaire | FAIBLE | 2022-04-02 | 3
| Accès mode developpeur | FAIBLE | 2022-04-02 | 3

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée | [5 empty] | Gestion des SCRUMS
GLOBAL |  |  | SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 3)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de | litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
[6 empty] | Prévu | Fait | Problème / Commentaire | Prévu | Fait | Problème / Commentaire | Prévu | Fait | Problème / Commentaire
identification | affichage |  | identification | affichage |  |  |  |  | affichage identification |  |  | Créer fenêtre enregisrement
| connexion |  |  | connexion
créer fenêtres vides pour les modules (réactives à un
materiel | affichage |  | admin | affichage
| connexion |  |  | connexion
employe | affichage |  | employe | affichage | lemar, kevin
| connexion |  |  | connexion
project | affichage |  | DAO | crée tables | mathieu rayanne | Dao créer tables |  |  | Dao créer tables |  |  | Dao créer tables
| connexion |  |  | crée requêtes select | mathieu rayanne | Dao créer FK |  |  | Dao créer FK |  |  | Dao créer FK
|  |  |  | crée requêtes insert | mathieu rayanne | Dao créer INSERT |  |  | Dao créer INSERT |  |  | Dao créer INSERT
locaux | affichage |  |  |  |  | Dao créer SELECT |  |  | Dao créer SELECT |  |  | Créer select pour l'identification ( |  | problème avec binding (16 values au lieu de 1)
| connexion |  | ctrl_client | connexion serveur
payer facture | affichage
| connexion |  | ctrl_serveur | connexion ctrl_client
messagerie | affichage
| connexion |  | serveur
admin | affichage
connexion
developpeur | affichage |  | page acceuil | affichage | lemar, kevin |  |  |  | affichage
| connexion |  |  | fonctions
DAO | créer tables
créer requêtes select
créer requêtes insert
controlleur client | connexion serveur
controlleur serveur
serveur
modele
inscription
ajout employe
generer facture (fournisseur)
accès modules
ajout client
mode d'emploi
personalisation interface
mise a jour
consulter horaire
mode developpeur
À determiner a chaque fin de sprint
Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures |  |  |  | Sprint visé | % de réalisation
pepto bismol

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée | [5 empty] | Gestion des SCRUMS
GLOBAL |  |  | SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 3)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de | litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
[6 empty] | Prévu | Fait | Problème / Commentaire | Prévu | Fait | Problème / Commentaire | Prévu | Fait | Problème / Commentaire
[9 empty] | Journée de debug tout les équipiers ensemble sur les mêmes problèmes afin que la chaine vue jusqu'à la BD et l'inverse fonctionne. |  |  | SCRUM: Reconsidérer ce qui est essentiel à la livraison.
identification | affichage |  | identification | affichage |  | Créer fenêtre enregisrement | [5 empty] | Solution design afin de nettoyer et placer les bonnes fenêtres au bon endroit. Décision: Créer une grande fenêtre module qui accueillera plusieurs fonctionnalités activées en fonction du forfait et des permissions.
| connexion |  |  | connexion |  | Créer fenêtre créer personne |  |  | Créer fenêtre créer personne |  |  | Problème: Devoir refactoriser/redesigner la vue. Problèmes de design héritage vs nouvelles fenêtres. Actuellement non-fonctionnel. Embûche.
[9 empty] | Rendre générique la fenêtre créer personne avec check box pour rajouter comme usagé |  |  | Problème: L'équipe ne semble pas avoir la même vue sur le résultat final et des fonctionnalités que le logiciel devra offrir.
materiel | affichage |  | admin | affichage | [7 empty] | Vue() et classes enfants |  | non fonctionnel - impossibilité de remplir le layout avec les labels et les boutons
| connexion |  |  | connexion | [7 empty] | Rendre générique la fenêtre créer personne avec check box pour rajouter comme usagé et/ou un client |  | Voir problème précédent
[12 empty] | Rajouter champ pseudo |  | Rajouté, mais impossibilité de vérifier
employe | affichage |  | employe | affichage
| connexion |  |  | connexion | [7 empty] | Créer et stocker la variable du locateur de l'usager connecté.
project | affichage |  | DAO | crée tables | mathieu rayanne | [6 empty] | Créer un texte area pour afficher la liste des employés |  | non fait
| connexion |  |  | crée requêtes select | mathieu rayanne
|  |  |  | crée requêtes insert | mathieu rayanne | [6 empty] | "Binder" le nom de l'employé afin d'en afficher les informations complètes
locaux | affichage |  |  |  |  | Créer select pour l'identification (
| connexion |  | ctrl_client | connexion serveur |  | Créer enregistrer une personne |  |  | Créer enregistrer une personne
[9 empty] | récupérer une personne |  |  | récupérer les clients et leurs infos |  | via la console OK
payer facture | affichage
| connexion |  | ctrl_serveur | connexion ctrl_client |  | exploration télécharger module (walk) |  |  | exploration télécharger module (walk) |  |  | récupérer infos d'une personne si et seulement si employée du même locateur que l'usager qui fait la query. |  | via la console OK
messagerie | affichage | [10 empty] | exploration télécharger module (walk) Remis à plus tard, choix de design avec un seul module mère déjà chez le client, mais n'offrant que les fonctionnalités attribuées par ses permissions. |  | abandon
| connexion |  | serveur |  |  | debug création db |  |  | debug création db
admin | affichage | [7 empty] | debug typo dans création des form
| connexion |  | modele
developpeur | affichage |  | page acceuil | affichage |  |  |  |  | refactoriser noms de fonctions (nom signifacatifs)
| connexion |  |  | fonctions
refactoriser noms de fonctions (nom signifacatifs)
DAO | créer tables
créer requêtes select
créer requêtes insert
controlleur client | connexion serveur
controlleur serveur
serveur
modele
inscription
ajout employe
generer facture (fournisseur)
accès modules
ajout client
mode d'emploi
personalisation interface
mise a jour
consulter horaire
mode developpeur
À determiner a chaque fin de sprint
Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures |  |  |  | Sprint visé | % de réalisation
pepto bismol

## Sprint 3
Gestion de SPRINT
Planification détaillée | [5 empty] | Gestion des SCRUMS
GLOBAL |  |  | SPRINT 3 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 3)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de | litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
[6 empty] | Prévu | Fait | Problème / Commentaire | Prévu | Fait | Problème / Commentaire | Prévu | Fait | Problème / Commentaire
SCRUM: Reconsidérer ce qui est essentiel à la livraison.
identification | affichage |  | Solution design afin de nettoyer et placer les bonnes fenêtres au bon endroit. Décision: Créer une grande fenêtre module qui accueillera plusieurs fonctionnalités activées en fonction du forfait et des permissions.
| connexion |  | Problème: Devoir refactoriser/redesigner la vue. Problèmes de design héritage vs nouvelles fenêtres. Actuellement non-fonctionnel. Embûche.
Problème: L'équipe ne semble pas avoir la même vue sur le résultat final et des fonctionnalités que le logiciel devra offrir.
materiel | affichage |  | Vue() et classes enfants |  | non fonctionnel - impossibilité de remplir le layout avec les labels et les boutons
| connexion |  | Rendre générique la fenêtre créer personne avec check box pour rajouter comme usagé et/ou un client |  | Voir problème précédent
|  |  | Rajouter champ pseudo |  | Rajouté, mais impossibilité de vérifier
employe | affichage
| connexion |  | Créer et stocker la variable du locateur de l'usager connecté.
project | affichage |  | Créer un texte area pour afficher la liste des employés |  | non fait
connexion
"Binder" le nom de l'employé afin d'en afficher les informations complètes
locaux | affichage
connexion
|  |  | récupérer les clients et leurs infos |  | via la console OK
payer facture | affichage
| connexion |  | récupérer infos d'une personne si et seulement si employée du même locateur que l'usager qui fait la query. |  | via la console OK
messagerie | affichage |  | exploration télécharger module (walk) Remis à plus tard, choix de design avec un seul module mère déjà chez le client, mais n'offrant que les fonctionnalités attribuées par ses permissions. |  | abandon
connexion
admin | affichage
connexion
developpeur | affichage
connexion
refactoriser noms de fonctions (nom signifacatifs)
DAO | créer tables
créer requêtes select
créer requêtes insert
controlleur client | connexion serveur
controlleur serveur
serveur
modele
inscription
ajout employe
generer facture (fournisseur)
accès modules
ajout client
mode d'emploi
personalisation interface
mise a jour
consulter horaire
mode developpeur
À determiner a chaque fin de sprint
Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures |  |  |  | Sprint visé | % de réalisation
pepto bismol